2023年9月9日深市交易结算异地灾备系统（上海）

全网测试方案

- 测试目的

- 为进一步增强深市交易结算业务的连续性保障能力，深圳证券交易所（以下简称深交所）联合上海证券交易所、香港联交所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称中国结算深圳分公司）定于2023年9月9日（星期六），进行深市交易结算异地灾备系统（上海）全网测试，主要通过模拟深市证券、港股通证券日常交易、非交易等业务的委托申报、成交回报、行情接收、股份和资金清算交收等业务处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。

- 参测单位

- 深圳证券交易所

- 上海证券交易所

- 香港联交所

- 中国结算深圳分公司

- 深圳证券通信有限公司

- 会员单位

- 基金管理公司

- 期货公司

- 结算参与机构

- 其他相关单位

- 测试内容

深市证券交易系统、结算系统模拟1个业务日的交易、结算（即模拟T日2023年9月9日），港股通证券模拟半日市交易和1个结算日的结算（即模拟T日2023年9月9日）。本次测试不发送网络投票回报文件（evotereport）、国证指数信息文件（cnindex）和国证指数行情快照（Step: w, Binary: 309011）。

市场参与人应按《深圳证券市场交易结算异地灾备系统用户接入指引》（以下简称《接入指引》）要求正确接入深市交易结算异地灾备系统（上海）。《接入指引》详见深交所官网“市场服务-技术服务-技术指南”栏目。

- 测试重点

- 交易网关、行情网关、文件网关连接及收发数据的正确性；

- 现货集中竞价交易平台、综合金融服务平台、非交易处理平台、衍生品集中竞价交易平台、固定收益交易平台、国际市场互联平台相关业务委托申报、成交回报、Level 1行情接收的正确性；

- 通过交易终端进行委托申报、行情查询、成交查询及数据下载等业务处理的正确性；

- D-COM网关/终端连接及收发消息/文件的正确性；

- 深市证券（含现货、期权等品种）、港股通证券日常交易、非交易等业务股份和资金清算交收的正确性。

- 连通性测试内容（2023年9月8日17:00后）

深交所：模拟启用交易异地灾备系统（上海），提供连通性测试环境。

上海证券交易所：为市场参与人接入深市交易结算异地灾备系统（上海）提供通信服务。

中国结算深圳分公司：提供D-COM连通性测试。

市场参与人：按照《接入指引》要求做好各项配置，参加连通性测试。连通性测试具体内容见《2023年9月8日深市交易结算异地灾备系统（上海）连通性测试安排》。

- T日（模拟2023年9月9日）测试内容

深交所：模拟启用交易异地灾备系统（上海），模拟深市证券（含现货、期权等品种）、港股通证券日常交易、非交易等业务的委托处理与成交回报、实时Level 1行情发布、信息公告发布。

上海证券交易所：为市场参与人接入深市交易结算异地灾备系统（上海）提供通信服务，支持深市交易、行情及其它相关业务。

中国结算深圳分公司：模拟启用结算异地灾备系统（上海），模拟深市证券（含现货、期权等品种）、港股通证券日常交易、非交易等业务股份和资金清算交收。

市场参与人：模拟深市证券（含现货、期权等品种）、港股通证券日常交易、非交易等业务的委托申报，接收成交回报与实时Level 1行情。通过交易终端进行委托申报、行情查询、成交查询及数据下载。

采用“复用上交所外高桥数据中心的广域专线接入线路”的市场参与人，通过上海卫星小站接收深交所异地灾备卫星行情时，应使用深交所行情网关软件MDGW接收。

- 恢复验证测试内容（模拟2023年9月9日）

深交所：以福田中心为主、南方中心为备的交易生产系统运行，模拟深市证券日常交易、非交易等业务的委托处理与成交回报、实时行情发布、信息公告发布。

中国结算深圳分公司：拟深市证券（含现货、期权等品种）日常交易、非交易等业务股份和资金清算交收。

市场参与人：交易网关、行情网关、文件网关使用与2023年9月11日生产系统相同配置连接交易及相关系统。模拟深市证券（含现货、期权等品种）日常交易、非交易等业务的委托申报，接收成交回报与实时行情，验证自身生产系统恢复的正确性。

- 测试时间安排

测试时间为2023年9月9日（星期六）8:30至19:00。

深市证券交易业务的测试时间安排详见下表：

| 交易结算异地灾备系统（上海）测试事项（模拟日期：2023年9月9日） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 时间 | 主要测试事项 | 参测单位重点测试内容 |
| 9:00前 | 通过深市交易异地灾备系统（上海）文件网关发送交易参考信息文件。 | 接收并加载静态交易参考信息文件、PCF文件 |
| 9:00-12:00 （10:30-10:35中午休市） | 模拟启用深市交易异地灾备系统（上海），接收日常交易、非交易等委托 | 模拟日常交易、非交易业务的委托申报，接收成交回报，接收实时Level 1行情并展示。 |
| 12:00-13:30 | 中国结算深圳分公司模拟T日股份资金清算交收 |  |
| 13:30后 | T日结算数据发送 | 接收结算数据。 |
| 各业务平台的委托申报时间 |  |  |
| 平台 | 委托申报时间 | 备注 |
| 现货集中竞价交易平台 | 9:15-9:25,9:30-10:30,10:35-11:30 | 9:25开盘，9:30开始连续竞价 |
| 综合金融服务平台 | 9:15-10:30,10:35-12:00 | 盘后定价成交的交易时间为11:35-12:00 |
| 衍生品集中竞价交易平台 | 与现货集中竞价交易平台相同 | 期权组合策略保证金、普通仓与备兑仓互转业务申报截止时间为11:45 |
| 非交易处理平台 | 9:15-10:30,10:35-11:30 | 期权相关业务申报截止时间为12:00 |
| 固定收益交易平台 | 9:00-10:30,10:35-12:00 | 匹配成交的开盘集合匹配时间9:15-9:25，连续匹配开始时间9:30 |
| 场外业务平台 | 不参测 |  |

| 恢复验证测试事项（模拟日期：2023年9月9日） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 时间 | 主要测试事项 | 参测单位重点测试内容 |
| 14:55前 | 恢复系统环境，并准备测试的数据环境。 |  |
| 14:55前 | 通过深市交易生产系统文件网关发送交易参考信息文件。 | 接收并加载静态交易参考信息文件、PCF文件、股东大会信息文件 |
| 14:55-17:00 （16:00-16:05中午休市） | 设置福田中心为主中心、南方中心为备中心运行，接收日常交易、非交易等委托 | 交易网关、行情网关、文件网关使用与2023年9月11日生产系统相同配置连接交易及相关系统。模拟深市证券日常交易、非交易等业务的委托申报，接收成交回报与实时行情。 |
| 17:00-19:00 | 中国结算深圳分公司模拟T日股份资金清算交收 |  |
| 19:00后 | 恢复验证测试的结算数据发送 | 接收恢复验证测试的结算数据。 |
| 19:00后 | 恢复线上生产数据环境并核查其正确性。 |  |
| 各业务平台的委托申报时间 |  |  |
| 平台 | 委托申报时间 | 备注 |
| 现货集中竞价交易平台 | 15:00-15:10,15:15-16:00,16:05-16:50 | 15:10开盘，15:15开始连续竞价 |
| 综合金融服务平台 | 15:00-16:00,16:05-17:00 | 盘后定价成交的交易时间为16:55-17:00 |
| 衍生品集中竞价交易平台 | 与现货集中竞价交易平台相同 | 期权组合策略保证金、普通仓与备兑仓互转业务申报截止时间为16:55 |
| 非交易处理平台 | 15:00-16:00,16:05-16:50 | 期权相关业务申报截止时间为17:00 |
| 固定收益交易平台 | 14:55-16:00,16:05-17:00 | 匹配成交的开盘集合匹配时间15:00-15:10，连续匹配开始时间15:15 |
| 场外业务平台 | 不参测 |  |

港股通交易结算业务测试的具体安排请见下表：

| 步骤 | 时间段 | 测试内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 深交所港股通T日测试安排（模拟T日2023年9月9日的交易） |  |  |  |
| 1 | 9:00开始 |  |  |
| 2 | 9:00-9:30 | 开市前时段 | 模拟港股通交易业务的委托申报，并接收成交回报；实时行情的接收与展示。 |
| 3 | 9:30-12:00 | 持续交易时段 |  |
| 4 | 12:00-12:10 | 收市竞价交易时段 |  |
| 5 | 12:10-12:45 | 发布港股收盘价格文件 | 接收港股收盘价格文件。 |
| 中国结算深圳分公司T日测试安排（模拟T日2023年9月9日的结算） |  |  |  |
| 1 | 9:30-12:00 | 深市结算异地灾备系统（上海）D-COM业务申报（港股通公司行为及非交易业务） |  |
| 2 | 12:10-13:30 | 港股通结算日终处理。 |  |
| 3 | 13:30后 | 中国结算深圳分公司通过深市结算异地灾备系统（上海）发送T日的港股通结算数据。 |  |

- T日测试数据准备

- 测试以2022年9月7日（星期四）深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为交易结算的起始数据。

- 测试使用的交易网关、交易单元、交易单元与交易网关绑定关系、衍生品结算账号、衍生品合约账户、做市商相关信息、ETF的PD券商名单、交易商代码、交易主体代码、交易员代码均与2023年9月8日（星期五）生产系统保持一致。

- 所有ETF测试使用的PCF/IOPV文件与2023年9月7日（星期四）交易生产系统保持一致，所有基金管理人均无需上传测试使用的PCF/IOPV文件。

- 资金账户余额设置

- 中国结算深圳分公司统一将所有结算参与机构2023年9月9日的现货结算备付金账户余额修改为100亿元，港股通结算备付金账户余额不做调整。如果需要调整，可致电中国结算深圳分公司进行账户余额的调整，联系电话：0755-25987818。

- 注意事项

- 本次测试包括交易系统、结算系统、D-COM系统（不包括资金划拨业务）。

- 请各参测单位根据自身技术系统实际情况，制定详尽的测试计划和操作流程。测试前先做好线上系统和数据环境的备份工作，再准备2023年9月9日测试相关数据。测试完成后，做好线上系统和数据环境的恢复工作，确保下一交易日（2023年9月11日）生产系统的正确运行。

- 异地灾备测试过程中，深市交易异地灾备系统（上海）暂不提供深圳卫星小站通信、黄金ETF实物申赎、Level 2行情等服务，且交易生产系统中的福田中心通信服务器地址（172.27.0.x、172.27.1.x）、南方中心通信服务器地址（172.27.128.x、172.27.129.x）均不可连接（网络可Ping通），配置该类地址优先接入的市场参与人在启动系统时可能会收到相关报警信息。

- 市场参与人若未按要求正确接入交易异地灾备系统（上海）（通信服务器地址为172.33.0.x）、结算异地灾备系统（通信服务器地址为172.33.2.168），将无法参加2023年9月9日上午的异地灾备测试。

- D-COM系统在测试当天属于测试环境，2023年9月9日（周六）23:45以后将恢复回生产环境。

- 测试期间通过交易终端进行的密码修改、用户添加等用户管理相关操作仅在测试期间有效，仅适用于2023年9月9日测试。

- 恢复验证测试前，交易参与人应当重置其柜台系统的回报记录号（具体方法可详询各自的软件供应商），使得回报同步消息（Report Synchronization）中的回报记录号从1开始，否则将无法收到委托确认与成交回报消息。

- 本次测试的数据仅为模拟测试数据，与实际业务无任何关系，不能作为生产环境任何交易、非交易、账户等业务的依据。

- 测试要求

- 在测试过程中，请各参测单位详细记载测试现象与结果，检查其正确性。如发现异常现象，请及时报告。

- 请参测的交易参与人以2023年9月8日（星期五）上午的生产委托笔数为基准，等量构造交易异地灾备系统（上海）测试的委托数据，并在T日全网测试时尽量按照日常生产系统的报单速率申报委托。

- 测试完成后，各参测单位应在2023年9月9日19:00之前提交测试反馈表（见附件）。会员单位、基金管理公司、期货公司等交易参与者登录深交所“会员业务专区”首页底部“友情链接―在线调查表”栏目填写并提交测试反馈表（填报内容支持更新）；行情服务商、结算参与机构等无法登录会员业务专区的参测单位,请通过互联网地址https://survey.szse.cn/v/tech填写测试反馈表（填报内容不支持更新，多次提交以最后一次为准）。

- 测试联系电话

深圳证券交易所：      0755-82083510

上海证券交易所：      4008888400(异地灾备测试）

中国结算深圳分公司：  0755-25987818（异地灾备测试）

深圳证券通信有限公司：0755-83182222

深圳证券交易所

中国结算深圳分公司

2023年9月4日

附件：

2023年9月9日深市交易结算异地灾备系统（上海）全网测试反馈表

| 会员代码 （仅会员填写） |  |  | 公司名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  |  | 联系电话 (包括手机) |  |  |
| Email地址 |  |  |  |  |  |
| 本业务涉及系统的软件开发商名称 |  |  |  |  |  |
| 是否参加本次交易结算异地灾备系统（上海）测试 |  | ◎已参测 ◎未参测，未参测原因:_______ |  |  |  |
| 网关测试基本情况 |  | 交易网关参测数量： 行情网关参测数量： 文件网关参测数量： D-COM网关参测数量： |  |  |  |
| 异地灾备接入情况 |  | ◎已接入 ◎未接入，预计接入时间:__________ |  |  |  |
| 请填写以下各功能点测试结果（未参测单位可不填写以下内容，*为重点测试场景） |  |  |  |  |  |
| 交易结算异地灾备系统（上海）测试反馈项（行情服务商无需填写） |  |  |  |  |  |
|  | *交易网关的连接及使用 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | *复用上海地面线路的行情网关的连接及使用 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | *复用上海卫星线路的行情网关的连接及使用 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | *文件网关的连接及使用 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | *交易参考信息接收与加载 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | *现货集中竞价交易平台各类业务的委托申报及成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | *综合金融服务平台各类业务的委托申报及成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | *非交易处理平台各类业务的委托申报及成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | *衍生品集中竞价交易平台各类业务的委托申报及成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | *固定收益交易平台各类业务的委托申报及成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | *接收LEVEL I行情（使用原有组播地址接收） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | *通过交易终端进行委托申报、行情查询、成交查询及数据下载等 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | *接收并处理各平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | *D-COM网关及终端的连接及使用 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | *深市现货证券股份和资金清算交收 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | *深市期权清算交收 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | *港股产品信息文件（hkexreff04）接收与加载 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | *港股通交易委托申报及成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | *港股通实时行情接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | *港股收盘价格文件（hkexclpr04）的接收与处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | *港股通证券公司行为及非交易业务申报（通过D-COM） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | *港股通证券股份和资金清算交收 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 其他行情相关测试反馈 |  |  |  |  |  |
|  | *LEVEL1行情接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | *LEVEL2-1行情接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | *LEVEL2-2行情接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | *港股通行情的接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 以上反馈项有“异常”的，务必说明具体情况：（不超过500汉字，需详细说明涉及哪些业务系统及各系统的具体症状） |  |  |  |  |  |