深市临时停市业务演练2019年6月1日测试方案

一、测试目的

为进一步完善交易所市场临时停市风险的应对机制，深交所联合中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（简称“中国结算深圳分公司”）定于2019年6月1日组织全网测试，通过模拟深市证券临时停市及取消临时停市恢复交易的情况下交易、非交易的委托申报、成交回报、行情接收及清算交收等处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。

二、参测单位

- 深圳证券交易所

- 中国结算深圳分公司

- 深圳证券通信有限公司

- 深圳证券信息有限公司

- 会员单位

- 其他各相关单位

三、测试内容

深市证券交易系统、结算系统模拟1个业务日的交易、结算（即模拟T日2019年6月1日）,验证市场参与各方可正确处理深市临时停市及取消临时停市恢复交易期间各类证券的交易、非交易的委托申报、成交回报、行情接收与清算交收等。

本次测试重点包括以下内容：

- 深市证券日常交易、非交易等业务的委托处理与成交回报，临时停市期间交易主机拒绝深市证券所有交易、非交易申报（由于临时停市被拒绝的原因代码为20114），正常发送深市证券相关行情数据包但不更新行情内容。

- 模拟港股通证券交易业务的委托处理与成交回报，临时停市期间可继续处理港股通委托申报。

- 取消临时停市并恢复交易后，其他深市业务正常处理，不做业务顺延安排。

T日（模拟2019年6月1日）测试内容

深交所交易系统：模拟深市证券和港股证券日常交易、非交易等业务的委托处理与成交回报、实时行情发布、信息公告发布。

模拟因极端天气导致深市开盘前临时停市，盘中恢复交易并正常收市的情形。

中国结算深圳分公司技术系统：模拟深市证券和港股证券日常交易、非交易业务的股份及资金清算交收业务处理。

市场参与人技术系统：交易参与人重点模拟临时停市期间及恢复交易后，深市各类证券和港股证券日常交易、非交易等业务的委托申报，接收成交回报与实时行情。通过交易终端进行委托申报、行情查询、成交查询及数据下载。

模拟深市证券和港股证券的股份及资金清算交收等业务处理。

四、测试时间安排

测试时间为2019年6月1日（星期六）8:30至16:00。

深交所交易系统T日接收交易委托的时间为9:15至14:00，协议交易时段为9:15至14:15；其中10:00-10:05模拟中午休市。

深市证券交易及结算业务的具体安排请见下表：

| 实际时间 (2019年6月1日) | 主要测试事项 | 参测单位 重点测试内容 | 模拟日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9:00前 | 早间下发T日静态交易参考信息文件。 | 接收静态交易参考信息文件。 | T日：2019年6月1日 |
| 9:00前 | 发布PCF文件。 | 接收及处理PCF文件。 |  |
| 9:00前 | 发布信息公告。 | 接收信息公告。 |  |
| 9:15-14:15 | 接收日常交易、非交易等委托，10:00-10:05中午休市。其中： 现货集中竞价交易平台 9:15-14:00（9:25开盘，9:30开始连续竞价，14:00平台闭市） 综合金融服务平台 9:15-14:15 非交易处理平台 9:15-14:15（质押式回购之外的其他非交易申报截止时间为14:00） 9:15-10:05模拟临时停市，开盘集合竞价时段顺延至10:05-10:15（10:10-10:15期间不允许撤单），10:15开盘集合竞价后立即转入连续竞价。 | 模拟临时停市期间深市证券交易、非交易业务的委托申报； 模拟恢复交易后深市证券交易、非交易业务的委托申报，并接收成交回报； 接收深市证券实时行情并展示。 |  |
| 14:15-16:00 | 中国结算深圳分公司模拟T日股份资金清算交收。 |  |  |
| 16:00后 | T日结算数据发送。 | 接收以下结算数据,进行核对及交收处理： SJSMX1mmdd.DBF SJSMX2mmdd.DBF SJSJGmmdd.DBF SJSQSmmdd.DBF SJSYEmmdd.DBF SJSZJmmdd.DBF SJSDZmmdd.DBF SJSTJmmdd.DBF SJSFWmmdd.DBF SJSGBmmdd.DBF SZSDSmmdd.DBF LOFJSmmdd.DBF BHDZmmdd.DBF BHJGmmdd.DBF SJSFXmmdd.DBF |  |

港股通交易结算业务测试的具体安排请见下表：

| 步骤 | 时间段 | 测试内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 深交所港股通T日测试安排（模拟T日2019年6月1日的交易） |  |  |  |
| 1 | 9:00开始 |  |  |
| 2 | 9:00-9:30 | 开市前时段 | 模拟港股通交易业务的委托申报，并接收成交回报；实时行情的接收与展示。 |
| 3 | 9:30-12:00 | 持续交易时段 |  |
| 4 | 12:00-12:10 | 收市竞价交易时段 |  |
| 5 | 12:10-12:45 | 发布港股收盘价格文件 | 接收港股收盘价格文件 |
| 中国结算深圳分公司T日测试安排（模拟T日2019年6月1日的结算） |  |  |  |
| 1 | 12:10-16:00 | 港股通结算日终处理。 |  |
| 2 | 16:00后 | 中国结算深圳分公司发送T日的港股通结算数据。 SZHK_SJSMX1mmdd.DBF SZHK_SJSMX2mmdd.DBF SZHK_QTSLmmdd.DBF SZHK_TZXXmmdd.DBF SZHK_YWHBmmdd.DBF SZHK_SJSJGmmdd.DBF SZHK_SJSDZmmdd.DBF SZHK_SJSQSmmdd.DBF SZHK_SJSYEmmdd.DBF SZHK_SJSZJmmdd.DBF SZHK_SJSJXmmdd.DBF SZHK_SJSGBmmdd.DBF |  |

五、测试数据准备

T日以2019年5月31日（星期五）深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为交易的起始数据。

六、测试前准备工作

请参测单位务必于测试前做好以下准备工作：

1、根据自身技术系统情况，制定详尽的全网测试计划和操作流程。

2、测试前做好现有系统和数据环境的备份工作。

3、依据本方案，完成测试数据的准备，认真准备测试环境。

七、注意事项

- 请参测单位先完成交易生产数据的接收及备份，再准备2019年6月1日测试相关数据。

- 本次测试包括交易系统、结算系统、D-COM系统（但不包括资金划拨部分）。

- D-COM系统在2019年6月1日属于测试环境，23:45以后将恢复回生产环境。

- 本次测试的数据仅为模拟测试数据，不能作为生产环境任何交易、非交易、账户等业务的依据，与实际业务无任何关系。

- 全网测试期间通过交易终端进行的密码修改、用户添加等用户管理相关操作，仅在测试期间有效，仅适用于2019年6月1日测试。

八、测试要求

- 请各会员单位务必参加测试。因故不能参加测试者，务必填写反馈表（参见附件）并通知深交所。

- 各参测单位务必在测试前做好线上系统和数据环境的保护工作，测试完成后做好线上系统和数据环境的恢复工作，确保下一交易日（2019年6月3日）生产系统的正确运行。

- 在测试过程中，请各参测单位详细记载测试现象与结果，检查其正确性。如发现异常现象，请及时报告。

- 测试完成后，各参测会员单位应在2019年6月3日18:00之前登录深交所“会员业务专区”首页底部“友情链接―在线调查表”栏目填写并提交测试反馈表（参见附件）；非会员用户请将填报好的反馈表发送至sseyxb@szse.cn、szjsb@chinaclear.com.cn，邮件名为“参测单位名称+深市临时停市业务演练2019年6月1日测试反馈表”。

登录深交所“会员业务专区”需使用专用电子认证证书（Ekey），具体方法可询问各自单位负责每月技术月报的填报人员或负责会籍席位业务的人员。

# 九、联系电话

深圳证券交易所：      0755-82083510

中国结算深圳分公司：  0755-88666429、21899968

深圳证券通信有限公司：0755-83182222

深圳证券信息有限公司：0755-83990296

深圳证券交易所

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

2019年5月27日

附件：深市临时停市业务演练2019年6月1日测试反馈表

| 会员代码 （仅会员填写） |  | 公司名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 联系电话 (包括手机) |  |  |
| Email地址 |  |  |  |  |
| 本业务涉及系统的软件开发商名称 |  |  |  |  |
| 是否参加本次测试 | ◎已参测 ◎未参测，未参测理由: |  |  |  |
| 请填写以下各功能点测试结果（未参测单位无需填写） |  |  |  |  |
| 功能点 |  |  | 测试结果 |  |
| 临时停市期间拒绝现货集中竞价交易平台所有业务委托 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 临时停市期间拒绝综合金融服务平台所有业务委托 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 临时停市期间拒绝非交易平台所有业务委托 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 临时停市期间可继续申报港股通委托 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 现货实时行情的接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 港股实时行情的接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| LEVEL II行情接收与显示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 恢复交易后，开盘集合竞价期间（10:05-10:15）的委托申报（其中10:10-10:15不接受撤销申报） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 开盘集合竞价（10:15）后，现货集中竞价交易业务的委托申报及成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 通过交易终端进行委托申报（临时停市期间拒绝所有申报）、行情查询、成交查询及数据下载等 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 密码服务（369999）的委托申报及委托确认处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 网络投票业务的委托申报及委托确认处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 其他非交易业务的委托申报及委托确认处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 综合金融服务平台相关业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 港股通业务的委托申报及回报接收 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 现货交易和非交易业务的清算交收处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 港股交易和非交易业务的清算交收处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 异常说明：（不超过500汉字） |  |  |  |  |

注：非会员用户填写后发送至sseyxb@szse.cn及szjsb@chinaclear.com.cn。